## Hoja 1
ACTOR | COMPLEXITAT | PES | CAS D'ÚS | COMPLEXITAT | PES | COMPLEXITAT TÈCNICA | PES | PRIORITAT | PES*PRIORITAT/100 | FACTOR D'ENTORN | PES | AVALUACIÓ | PES * AVALUACIÓ
BANC ALIMENTS | COMPLEX | 3 | INICIAR SESSIÓ | SIMPLE | 5 | DISTRIBUTED SYSTEM | 2 | 1 | 0.02 | FAMILIARITY WITH UP | 1.5 | 3 | 4.5
ADMINISTRADOR | COMPLEX | 3 | REGISTRAR-SE | SIMPLE | 5 | PERFORMANCE | 1 | 3 | 0.03 | PART-TIME WORKERS | -1 | 1 | -1
SUPERMERCAT | COMPLEX | 3 | ELIMINAR COMPTE | SIMPLE | 5 | END USER EFFICIENCY | 1 | 5 | 0.05 | ANALYST CAPABILITY | 0.5 | 3 | 1.5
GOOGLE MAPS | MIG | 2 | CREAR DEMANDA | SIMPLE | 5 | COMPLEX INTERNAL PROCESSING | 1 | 1 | 0.01 | APPLICATION EXPERIENCE | 0.5 | 1 | 0.5
SERVIDORS | MIG | 2 | ELIMINAR DEMANDA | MIG | 10 | REUSABILITY | 1 | 1 | 0.01 | OBJECT-ORIENTED EXPERIENCE | 1 | 3 | 3
LECTOR EAN | MIG | 2 | ACCEDIR DEMANDA | MIG | 10 | EASY TO INSTALL | 0.5 | 1 | 0.005 | MOTIVATION | 1 | 3 | 3
UAW | 15 |  | CONFIRMAR RECOLLIDA | MIG | 10 | EASY TO USE | 0.5 | 5 | 0.025 | DIFFICULT PROGRAMMING LANGUAGE | -1 | 1 | -1
|  |  | INVENTARI DE PRODUCTES | MIG | 10 | PORTABILITY | 2 | 5 | 0.1 | STABLE REQUIREMENTS | 2 | 3 | 6
|  |  | REPARTIMENT D’ESTOC | MIG | 10 | EASY TO CHANGE | 1 | 3 | 0.03 | ECF | 0.905
|  |  | PUBLICAR HORARI DE RECOLLIDA | SIMPLE | 5 | CONCURRENCY | 1 | 5 | 0.05
|  |  | CONFIRMAR SORTIDA | MIG | 10 | SPECIAL SECURITY FEATURES | 1 | 3 | 0.03
|  |  | ASSIGNAR PRODUCTES SOBRANTS | MIG | 10 | PROVIDES DIRECT ACCESS FOR THIRD PARTIES | 1 | 1 | 0.01
|  |  | REGISTRAR-SE (SUPERMERCAT) | SIMPLE | 5 | SPECIAL USER TRAINING FACILITIES ARE REQUIRED | 1 | 2 | 0.02 | UCP | 111.9938
|  |  | NOTIFICAR EN CAS DE PROBLEMA | SIMPLE | 5 | TCF | 0.99 |  |  | PF | 20
|  |  | MODIFICAR HORARI DE RECOLLIDA | SIMPLE | 5 |  |  |  |  | ESTIMACIÓ TEMPS | 2239.875
|  |  | UUCW | 110

## Hoja 2
| 5% | 20% | 65% | 10%
ROL | INCEPTION | ELABORATION | CONSTRUCTION | TRANSITION
Cap de projecte | 20% | 15% | 15% | 60%
Enginyer de requisits | 60% | 10% | 0% | 0%
Arquitecte | 10% | 20% | 15% | 10%
Analista programador | 5% | 20% | 10% | 15%
Programador Júnior | 0% | 15% | 40% | 5%
Dissenyador gràfic | 5% | 15% | 5% | 10%
Tester | 0% | 5% | 15% | 0%
ROL | Preu/Hora | Persones | Esforç | Hores/Carrec | Hores/Persona | Cost/Carrec | Cost/Persona | SS | Euros fixes | Cost/Persona + SS + Euros fixes | Despeses estructurals(15%) | Total brut/persona | Total brut/carrec
Cap de projecte | 20 | 1 | 19.75% | 442.3753 | 442.3753 | 8847.5063 | 8847.5063 | 3539.0025 | 200 | 12586.5088 | 1887.9763 | 14474.4851 | 14474.4851
Enginyer de requisits | 14 | 1 | 5% | 111.9938 | 111.9938 | 1567.9125 | 1567.9125 | 627.165 | 200 | 2395.0775 | 359.2616 | 2754.3391 | 2754.3391
Arquitecte | 16 | 1 | 15.25% | 341.5809 | 341.5809 | 5465.295 | 5465.295 | 2186.118 | 200 | 7851.413 | 1177.7119 | 9029.1249 | 9029.1249
Analista programador | 18 | 3 | 12.25% | 274.3847 | 91.4616 | 4938.9244 | 1646.3081 | 658.5232 | 200 | 2504.8314 | 375.7247 | 2880.5561 | 8641.6682
Programador Júnior | 8 | 2 | 29.5% | 660.7631 | 330.3816 | 5286.105 | 2643.0525 | 1057.221 | 200 | 3900.2735 | 585.041 | 4485.3145 | 8970.629
Dissenyador gràfic | 10 | 1 | 7.5% | 167.9906 | 167.9906 | 1679.9062 | 1679.9062 | 671.9625 | 200 | 2551.8688 | 382.7803 | 2934.6491 | 2934.6491
Tester | 12 | 1 | 10.75% | 240.7866 | 240.7866 | 2889.4387 | 2889.4387 | 1155.7755 | 200 | 4245.2142 | 636.7821 | 4881.9964 | 4881.9964
ESTIMACIÓ TEMPS | 2239.875 | [10 empty] | SUMA | 51686.8919
[12 empty] | Contingències(10%) | 5168.6892
[12 empty] | PRESSUPOST FINAL | 56855.5811

## Hoja 3
CASOS D'ÚS | INCEPTION | ELABORATION | CONSTRUCTION | TRANSITION | PERCENTATGE DE TREBALL | 5% | 20% | 65% | 10% |  |  | Inception | Elaboration | Construction | Trensition
INICIAR SESSIÓ | Identificat | Esbossat | Complet | Complet | ROL | INCEPTION | ELABORATION | CONSTRUCTION | TRANSITION |  | Dies Laborables | 10 | 28 | 47 | 10
REGISTRAR-SE | Identificat | Esbossat | Complet | Complet | Cap de projecte | 20% | 15% | 15% | 60% |  | Data Límit | 21 febrer | 2020-04-01 | 10 juny | 26 juny
ELIMINAR COMPTE | Identificat | Esbossat | Complet | Complet | Enginyer de requisits | 60% | 10% | 0% | 0% |  | Effort (%) | 5% | 20% | 65% | 10%
CREAR DEMANDA | Identificat | Refinat | Complet | Complet | Arquitecte | 10% | 20% | 15% | 10% |  | Effort (Hores) | 111.99 | 447.975 | 1455.925 | 223.985 | 2239.875
ELIMINAR DEMANDA | Identificat | Refinat | Complet | Complet | Analista programador | 5% | 20% | 10% | 15% |  | Schedule (%) | 10% | 30% | 50% | 10%
ACCEDIR DEMANDA | Identificat | Refinat | Complet | Complet | Programador Júnior | 0% | 15% | 40% | 5% |  | Schedule (Hores) | 223.987 | 671.96 | 1119.941 | 223.987 | 2239.875
CONFIRMAR RECOLLIDA | Identificat | Refinat | Complet | Complet | Dissenyador gràfic | 5% | 15% | 5% | 10%
INVENTARI DE PRODUCTES | Identificat | Refinat | Complet | Complet | Tester | 0% | 5% | 15% | 0%
REPARTIMENT D’ESTOC | Identificat | Refinat | Complet | Complet
PUBLICAR HORARI DE RECOLLIDA | Identificat | Esbossat | Complet | Complet | ESTIMACIÓ TEMPS | 2239.875 |  |  |  |  | Fase | Iteració | Objectius principals | Dates | Staff
CONFIRMAR SORTIDA | Identificat | Refinat | Complet | Complet | [6 empty] | Inception | I1 | Formular l'abast del projecte | 10 febrer - 21 febrer | 111.99
ASSIGNAR PRODUCTES SOBRANTS | Identificat | Refinat | Complet | Complet | HORES PER CÀRREC | 5% | 20% | 65% | 10% |  |  |  | Determinar els casos d'ús
REGISTRAR-SE (SUPERMERCAT) | Identificat | Esbossat | Complet | Complet | ROL | INCEPTION | ELABORATION | CONSTRUCTION | TRANSITION | TOTAL |  |  | Definir l'arquitectura candidata
NOTIFICAR EN CAS DE PROBLEMA | Identificat | Esbossat | Analitzat | Complet | Cap de projecte | 22.3987 | 67.1963 | 218.3878 | 134.3925 | 442.3753 |  |  | Estimar el cost i planificació temporal
Identificar possibles riscos
MODIFICAR HORARI DE RECOLLIDA | Identificat | Esbossat | Analitzat | Complet | Enginyer de requisits | 67.1963 | 44.7975 | 0 | 0 | 111.9938 |  |  | Preparar l'entorn per al projecte
[5 empty] | Arquitecte | 11.1994 | 89.595 | 218.3878 | 22.3987 | 341.5809 | Elaboration | E1 | Instal·lar i provar l'arquitectura | 22 febrer - 1 abril | 447.975
[5 empty] | Analista programador | 5.5997 | 89.595 | 145.5919 | 33.5981 | 274.3847 |  |  | Validar detalls dels requisits
ESTAT DE CAS D'ÚS | INCEPTION | ELABORATION | CONSTRUCTION | TRANSITION | Programador Júnior | 0 | 67.1963 | 582.3675 | 11.1994 | 660.7631 |  |  | Implementar casos d'ús prioritaris
IDENTIFICAT | 100% | 100% | 100% | 100% | Dissenyador gràfic | 5.5997 | 67.1963 | 72.7959 | 22.3987 | 167.9906 |  | E2 | Mitigar riscos arquitectònics
ESBOSSAT | 0% | 100% | 100% | 100% | Tester | 0 | 22.3987 | 218.3878 | 0 | 240.7866 |  |  | Completar la prova de l'arquitectura
REFINAT | 0% | 53% | 100% | 100% | [8 empty] | Implementar casos d'ús addicionals
ANALITZAT | 0% | 0% | 100% | 100% | HORES PER PERSONA | 5% | 20% | 65% | 10% |  | Construction | C1 | Descriure casos d’ús addicionals | 2 abril - 10 juny | 1455.925
COMPLET | 0% | 0% | 86% | 100% | ROL | INCEPTION | ELABORATION | CONSTRUCTION | TRANSITION | TOTAL |  |  | Dissenyar subsistemes addicionals
[5 empty] | Cap de projecte | 22.3987 | 67.1963 | 218.3878 | 134.3925 | 442.3753 |  |  | Implementar casos d’ús i subsist.
[5 empty] | Enginyer de requisits | 67.1963 | 44.7975 | 0 | 0 | 111.9938 |  |  | Integrar el producte i validar l’estat
[5 empty] | Arquitecte | 11.1994 | 89.595 | 218.3878 | 22.3987 | 341.5809 |  | C2 | Continuar amb l'iteració C1
[5 empty] | Analista programador | 1.8666 | 29.865 | 48.5306 | 11.1994 | 91.4616 |  | C3 | Arribar a una qualitat adequada
[5 empty] | Programador Júnior | 0 | 33.5981 | 291.1837 | 5.5997 | 330.3816 |  |  | Obtenir versions útils i suport usuari
[5 empty] | Dissenyador gràfic | 5.5997 | 67.1963 | 72.7959 | 22.3987 | 167.9906 | Transition | T1 | Desplegar beta en client | 11 juny - 26 juny | 223.985
[5 empty] | Tester | 0 | 22.3987 | 218.3878 | 0 | 240.7866 |  |  | Obtenir l'aprovació dels interessats
Finalitzar suport usuari
Entrega a client

## Hoja 4
Activitat / Dies de Febrer 2020 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
A. Definir la visió del projecte
B. Formular l'abast del projecte
C. Identificar les parts interessades
D. Determinar els casos d'ús
E. Crear el cas de negoci
F. Especificar els requisits no funcionals
G. Definir l'arquitectura candidata
H. Estimar el cost i planificació temporal
I. Identificar possibles riscos
J. Preparar l'entorn per al projecte
ID. Nom d'activitat | Duració | Personal | Dependència
A. Definir la visió del projecte | 1 | Cap de projecte | -
B. Formular l'abast del projecte | 1 | Cap de projecte | A
C. Identificar les parts interessades | 1 | Enginyer de requisits | B
D. Determinar els casos d'ús | 2 | Enginyer de requisits | C
E. Crear el cas de negoci | 1 | Cap de projecte | B
F. Especificar els requisits no funcionals | 1 | Enginyer de requisits | E
G. Definir l'arquitectura candidata | 2 | Arquitecte/Dissenyador gràfic | D
H. Estimar el cost i planificació temporal | 1 | Cap de projecte | G
I. Identificar possibles riscos | 1 | Cap de projecte | D
J. Preparar l'entorn per al projecte | 2 | Cap de projecte | H, F, I